## GANTT
Étude de marché | Sous-étapes attribuées | Assignation mois | Nombre de mois |  | 1 mois | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
Product Manager | Besoins utilisateurs, analyse des tendances, définition fonction produit | mois 1 à 3 | 3 | Étude de marché | bar: 2 to 3
UX Researcher | Besoins utilisateurs, analyse des tendances | mois 1 à 2 | 2 | besoins utilisateurs
Chargé d'études de marché | Analyse des tendances | mois 2 | 1 | analyse tendance | bar: 2
Conception/Prototype |  |  |  | def principal fonc produit | bar: 3
Designer Produit | Conception industriel, création de prototype | mois 4 à 15 | 12 | Conception/Prototype | bar: 4 to 15
Ingénieur R&D | Conception électronique, développement logiciel embarqué, création de prototype | mois 6 à 15 | 10 | conception industriel | bar: 4 to 5
Ingénieur en conception mécanique | Conception industriel, création de prototype | mois 4,5 et 10 à 15 | 8 | conception electronique | bar: 6 to 7
Ingénieur électronique | Conception électronique | mois 6 et 7 | 2 | developpement logiciel embarqué | bar: 8 to 9
Embedded Systems Engineer | Développement logiciel embarqué, ajustement suite aux tests | mois 8, 9, 17, 20, 23 et 24 | 6 | création de prototype | bar: 10 to 15; 23 to 24
Prototypiste, Fab Manager | Création de prototype | mois 10 à 15, 23 et 24 | 8 | Test et itération | bar: 16 to 24
Test et itération |  |  |  | test en laboratoire | bar: 4 to 6; 10 to 12; 16 to 18
Ingénieur essais et validation | Test en laboratoire, test sur terrain | mois 4 à 22 | 19 | test sur terrain | bar: 7 to 9; 13 to 15; 19 to 22
Field Test Engineer | Test sur terrain, ajustement retour des tests | mois 7 à 24 | 18 | ajustement selon retour des tests | bar: 17; 20; 23 to 24
Industrialisation/prépa prod |  |  |  | Industrialisation/prépa prod | bar: 25 to 36
Designer industriel | Finalisation design, configuration chaîne de prod | mois 25 à 27 | 3 | finalisation design | bar: 25
Responsable de ligne | Production de masse | mois 28 à 32 | 5 | configuration chaine de prod | bar: 26 to 27
Responsable de production | Configuration chaîne de prod, production de masse | mois 26 à 32 | 7 | production de masse | bar: 28 to 32
Spécialiste certification | Certification, risque de conformité | mois 33 à 36 | 4 | certification | bar: 34 to 36
Responsable conformité | Certification, risque de conformité | mois 33 à 36 | 4 | risque et conformité | bar: 33
Responsable supply chain | Configuration chaîne de prod, production de masse | mois 26 à 32 | 7 | Développement application | bar: 4 to 19
Developpement application |  |  |  | Analyse et préconception | bar: 4 to 6
Ingénieur apprentissage machine, LLM | Développement logiciel embarqué, ajustement suite aux tests | mois 8, 9, 17, 20, 23 et 24 | 6 | Développement de l'application mobile/mise en prod | bar: 7 to 12
Designer UI/UX | Analyse et préconception, Tests et optimisation | mois 4 à 6, 13 à 19 | 10 | Tests et optimisation | bar: 13 to 19
Ingénieur réseaux/cyber | Développement de l'application mobile/mise en prod, Tests et optimisation | mois 7 à 19 | 13 | Commercialisation du produit | bar: 33 to 42
Développeur mobile | Développement de l'application mobile/mise en prod, Tests et optimisation | mois 7 à 19 | 13 | Stratégie de lancement | bar: 33 to 34
Développeur cloud/IoT | Développement de l'application mobile/mise en prod, Tests et optimisation | mois 7 à 19 | 13 | Développement des canaux de vente | bar: 35 to 37
Commercialisation du produit |  |  |  | Plan marketing et communication | bar: 38 to 40
Respo marketing produit | Stratégie de lancement, Développement des canaux de vente, Plan marketing et communication | mois 33 à 40 | 8 | Suivi post-lancement et support client | bar: 41 to 42
Expert Marketing | Stratégie de lancement, Développement des canaux de vente, Plan marketing et communication | mois 33 à 40 | 8
Respo communication | Plan marketing et communication, Suivi post-lancement et support client | mois 38 à 42 | 5
Spécialiste marketing digital | Développement des canaux de vente, Plan marketing et communication, Suivi post-lancement et support client | mois 35 à 42 | 8